Foundry-X

파운드리엑스

동료와 에이전트가 함께 만드는 곳

통합 개발계획서

PRD v3 + 기술 스택 + 다중 AI 검토 (2 Rounds) + 착수 체크리스트

2026.03.16  |  KT DS AX BD팀

충분도 84/100 — 착수 준비 완료 ✅

# 목차

# Part 1. 프로젝트 개요

Foundry-X 파운드리엑스 — 동료와 에이전트가 함께 만드는 곳

## 1.1 프로젝트 정보

| 프로젝트명 | Foundry-X 파운드리엑스 |
| --- | --- |
| 태그라인 | 동료와 에이전트가 함께 만드는 곳 |
| 정체성 | AI 에이전트 시대의 조직 협업 플랫폼 하네스 엔지니어링 + SDD Triangle 기반 |
| 계보 | Discovery-X(탐색) + AI Foundry(구축) → Foundry-X(합류) |
| 팀 | KT DS AX BD팀 + 외부 파트너/SI |
| 상태 | 착수 준비 완료 (충분도 84/100, 80점 기준 달성) |

## 1.2 한 줄 정의

Foundry-X는 사람과 AI 에이전트가 동등한 팀원으로서 함께 소프트웨어를 만드는 조직 협업 플랫폼이다. 하네스 엔지니어링과 Spec-Driven Development Triangle을 기반으로, 명세↔코드↔테스트가 상시 동기화되는 환경을 제공한다.

## 1.3 문서 진화 이력

| 버전 | 단계 | 핵심 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 | 인터뷰 초안 | 5파트 풀 인터뷰 → 정체성 전환 (코드 생성 도구 → 협업 플랫폼) | prd-v1.md |
| v2 | 기술 스택 확정 | Git 중심 + CLI + 웹 + 멀티리포 + TS+Python 혼합 | prd-v2.md tech-stack-review.md |
| v3 | 다중 AI 검토 반영 | MVP 70% 축소, 모노리포 전환, 하드 마일스톤, 현실 지표 | prd-v3.md (정본) |
| R1 | Round 1 검토 | 4/4 Conditional. 7건 공통 이슈 식별. 충분도 63/100 | review/round-1/ |
| R2 | Round 2 검토 | 2/4 Ready + 2/4 Conditional 개선. Critical 3→0. 충분도 84/100 | review/round-2/ |

# Part 2. PRD 최종본 (v3 핵심)

전문은 prd-v3.md를 참조. 여기서는 핵심 결정사항만 발췌한다.

## 2.1 설계 원칙

Git이 진실, Foundry-X는 렌즈

- 모든 명세, 코드, 테스트, 결정 이력은 Git 리포에 존재 (SSOT)

- Foundry-X는 이를 읽고, 분석하고, 시각화하고, 동기화를 강제하는 레이어

- DB(PostgreSQL)에는 메타데이터만 저장, Git이 항상 승리

- GitHub와 GitLab 모두 지원

## 2.2 핵심 5축

| # | 축 | 설명 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 하네스 구축 | 리포 구조, 규칙, 린터, CI, CLAUDE.md/AGENTS.md 관리. foundry-x init으로 스캐폴딩 | Phase 1 |
| 2 | SDD Triangle | 명세↔코드↔테스트 삼각 동기화. Git pre-commit 훅으로 결정 추출 → 명세 업데이트 → 커버리지 갭 보고. Plumb 기반 | Phase 1 |
| 3 | 에이전트 오케스트레이션 | 병렬 작업 지시/추적/조율. 브랜치 기반 격리. Phase 1은 단일 에이전트 | Phase 2 |
| 4 | SSOT | Git 리포 = 단일 진실 공급원. Spec/Test/Code 모두 1급 시민 | Phase 1 |
| 5 | 협업 워크스페이스 | Phase 1은 CLI만. Phase 2에서 웹 대시보드 + 자연어 입력 추가 | Phase 2 |

## 2.3 Phase 1 MVP 범위

Phase 1 (Month 1~3): ├── CLI 3개 커맨드: init, sync, status ├── Plumb Track A (subprocess 래퍼) ├── KT DS SR 처리 특화 템플릿 1종 ├── 개발자 5명 강제 온보딩 ├── 저장소: Git만 (PG/Redis 불필요) └── 목표: 5명이 실제 프로젝트에서 3주+ 사용

## 2.4 기술 스택

| 컴포넌트 | 기술 | 언어 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| CLI | Commander + Ink | TypeScript (Node.js 20) | Phase 1 |
| SDD Engine | Plumb (subprocess) | Python 3.12+ | Phase 1 |
| SSOT | Git (GitHub/GitLab) | - | Phase 1 |
| API Server | Hono + Drizzle | TypeScript | Phase 2 |
| Web Dashboard | Next.js + shadcn/ui | TypeScript | Phase 2 |
| DB | PostgreSQL 16 | - | Phase 2 |
| 캐시/큐 | Redis 7 + BullMQ | - | Phase 2 |

## 2.5 리포지토리 구조 (모노리포)

foundry-x/ ├── packages/ │ ├── cli/ # foundry-x CLI (TypeScript) │ │ └── src/commands/ # init.ts, sync.ts, status.ts │ ├── sdd/ # SDD Engine (Python, Plumb 래퍼) │ └── shared/ # 공유 타입, 설정 ├── templates/ # 하네스 스타터 킷 │ ├── default/ # CLAUDE.md, AGENTS.md, specs/ │ └── kt-ds-sr/ # KT DS SR 처리 특화 ├── examples/sample-project/ ├── docs/adr/ ├── package.json # pnpm workspace └── turbo.json

## 2.6 현실 지표 (KPI)

| # | 지표 | 측정 방법 | 목표 | Kill 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | CLI 주간 호출 횟수 / 사용자 | foundry-x 실행 로그 | 주 10회+ | - |
| K2 | --no-verify 우회 비율 | Git hook 로그 | < 20% | - |
| K3 | sync 후 수동 수정 파일 수 | SDD 리포트 diff | 감소 추세 | - |
| K4 | 결정 승인/거부 비율 | decisions.jsonl | 승인 >70% | - |
| K5 | 주간 CLI 활성 사용자 | 사용자 인터뷰 | 5명 중 3명+ | < 30% 시 Kill |

## 2.7 마일스톤 (하드 데드라인)

| 기간 | 범위 | 산출물 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| Month 1 (4주) | CLI MVP 완성 (init, sync, status) Plumb Track A 통합 KT DS SR 템플릿 1종 개발자 5명 온보딩 | npm 패키지 하네스 스타터 킷 사용자 가이드 | Kill: CLI 미완성 5명 미확보 |
| Month 2~3 (8주) | 실사용 + 피드백 + 개선 주간 인터뷰 (금 30분) Plumb Track A/B 판단 | KPI 모니터링 개선 로그 Track 판단 | Kill: 사용률 <30% |
| Month 3 판정 | Go / Pivot / Kill Go: NPS 6+ 또는 사용률 60%+ Pivot: Plumb 포크 개인 도구 Kill: 채택 실패 인정 | 판정 문서 다음 Phase 계획 또는 종료 보고 | Go 조건: NPS 6+ 사용률 60%+ |

# Part 3. 다중 AI 검토 결과

## 3.1 검토 프로세스 요약

req-interview 스킬의 Phase 2~4를 적용하여 4개 AI(ChatGPT, Gemini, Claude, Grok)에 2라운드 검토를 수행했다.

| AI | 관점 | Round 1 | Round 2 | 핵심 기여 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT | 논리적 완결성 | Conditional | Conditional (개선됨) | 계약 계층 부재 지적 NL→Spec 계층 필요성 |
| Gemini | 시장/트렌드 | Conditional | Ready | 경쟁 분석, KT DS SR 타겟 Triangle Health Score 제안 |
| Claude | 구조적 일관성 | Conditional (Critical 3건) | Ready (with minor) | Critical→0건 검증 Phase 전환 리스크 식별 |
| Grok | 현실적 비판 | Conditional | Conditional | 스코프 70% 삭감 권고 현실 지표/하드 마일스톤 |

## 3.2 이슈 추적 종합

| 심각도 | 이슈 | R1 | R2 | 해결 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critical | SDD↔API 통신 계약 | 미해결 | 해결 | Phase 1에서 API 제거 |
| Critical | 에이전트 충돌 전략 | 미해결 | 해결 | 브랜치 격리 + Phase 1 단일 |
| Critical | Plumb↔TS 통합 | 미해결 | 부분 해결 | 2트랙 전략 (착수 차단 아님) |
| High | MVP 범위 과대 | 미해결 | 해결 | CLI 3개 커맨드로 축소 |
| High | 일정 유연 = 자연사 | 미해결 | 해결 | 3개월 Go/Kill 마일스톤 |
| High (신규) | Phase 1→2 단절 위험 | - | 식별 | 핵심 모듈 독립 패키지 분리 |

## 3.3 충분도 스코어카드

| 항목 | 배점 | R1 | R2 | R2 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신규 이슈 미발견 | 20 | 10 | 16 | Critical 0건. 신규 High 1건은 구조적 결과 |
| Ready 판정 비율 | 30 | 15 | 23 | 2/4 Ready + 2/4 Conditional 개선됨 |
| 핵심 요소 커버리지 | 30 | 22 | 27 | 목적/사용자/범위/기준/제약 모두 명확 |
| 다관점 반영 | 20 | 16 | 18 | 4개 관점 모두 반영 |

총점: 84 / 100 — 착수 준비 완료 ✅ (Round 1: 63점 → Round 2: 84점, +21점 개선)

# Part 4. 착수 체크리스트

## 4.1 착수 전 (Day 1 전)

|  | 항목 | 소요 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | ADR-000: v3가 기존 AI Foundry/멀티리포 문서를 대체한다는 선언 | 30분 | 아키텍트 |
| ☐ | Phase 1 Git provider 확정 (GitHub 또는 GitLab) | 결정 1건 | 팀 합의 |

## 4.2 Sprint 1 내 (Week 1~2)

|  | 항목 | 출처 | 소요 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | .plumb 출력 형식 + decisions.jsonl 필드 내부 계약 문서화 | ChatGPT | 반일 | 아키텍트 |
| ☐ | subprocess 래퍼 오류 처리 계약 (timeout, exit code, stderr) | Claude D-01 | 반일 | 백엔드 |
| ☐ | Phase 1 메타데이터 저장 방식 결정 (.foundry-x/ JSON) | Claude N-03 | 2시간 | 아키텍트 |
| ☐ | packages/cli 핵심 모듈 독립 패키지 분리 설계 | Claude N-01 | 반일 | 아키텍트 |
| ☐ | TS+Python 빌드 파이프라인 검증 (Turborepo + Python) | Claude N-02 | 반일 | Ops |
| ☐ | status 커맨드에 Triangle Health Score 포함 설계 | Gemini | 반일 | 프론트 |

## 4.3 Phase 1과 병행 (ADR 사전 준비)

| ADR | 내용 | 적용 시점 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | API Server 통신 계약 (OpenAPI 3.1 스키마 초안) | Phase 2 전 | 아키텍트 |
| ADR-002 | 복수 에이전트 충돌 전략 (rebase-first vs auto-merge) | Phase 2 전 | 아키텍트 |
| ADR-003 | GitHub/GitLab 추상화 범위 및 패턴 | Phase 2 전 | 아키텍트 |
| ADR-004 | Git↔PostgreSQL reconciliation 실제 구현 | Phase 2 전 | 백엔드 |
| ADR-005 | shared-auth 에이전트 인증 모델 | Phase 2 전 | 백엔드 |
| ADR-006 | Plumb Track A→B 전환 기준 | Month 2 | 아키텍트 |

## 4.4 기억할 것

Grok의 경고: "착수 OK지만, 첫 4주가 생명줄. Plumb Track A가 5명에게 '쓸 만하다'는 판정을 받지 못하면 즉시 Pivot 또는 Kill."

Gemini의 조언: "status 커맨드의 Triangle Health Score가 Foundry-X를 단순 CLI 툴에서 조직 관리 플랫폼으로 격상시키는 신의 한 수."

ChatGPT의 정리: "3개월 안에 SDD 하네스 CLI의 채택성과 마찰도를 검증한다 — 이것이 Phase 1의 진짜 정의."

Claude의 구조: "Phase 1의 핵심 모듈을 독립 패키지로 분리하면, Phase 2에서 API Server가 동일 패키지를 import하는 구조로 자연스럽게 진화한다."